## Plan1
Fernanda Dambrós Fontana
Arquiteta e Urbanista
89520-00 - Curitibanos -SC
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Camara Municipal de Frei Rogério
Etapa 04 - Paisagísmo
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CUSTO DO | % | Mês 01 |  | Mês 02
| DOS SERVIÇOS | SERVIÇO (R$) | DA OBRA | R$ | % | R$ | %
1 | Seviços preliminares | 5382.76 | 9.74 | 5382.76 | 9.74
2 | Bases para Luminárias / Totem | 1414.85 | 2.56 | 1414.85 | 2.56
3 | Instalações Elétricas | 28022.8 | 50.67 | 2022.8 | 3.65 | 26000 | 47.01
4 | Mobiliário Urbano | 4722.9 | 8.55 | 4722.9 | 8.55
5 | Paisagísmo | 14203.9 | 25.68 | 14203.9 | 25.68
7 | Limpeza | 1550 | 2.8 |  |  | 1550 | 2.8
| TOTAL EM % | 100 | 100 | 27747.21 | 50.19 | 27550 | 49.81
| TOTAL EM R$ | 55297.21