## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI ROGERIO
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO FRANCISCO
FREI ROGERIO - SC
Endereço: NUCLEO TRITICOLA
Item | Descrição | Total | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
|  | R$ | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 13340.24 | 13340.24 | 100
2 | PAVIMENTAÇÃO | 116072.5 | 34821.75 | 30 | 46429 | 40 | 34821.75 | 30
3 | SINALIZAÇÃO | 1426.32 |  |  |  |  | 1426.32 | 100
TOTAL |  |  | 48161.99 | 36.8101 | 46429 | 35.4856 | 36248.07 | 27.7043
TOTAL ACUMULADO |  | 130839.06 | 48161.99 | 36.8101 | 94590.99 | 72.2957 | 130839.06 | 100