## Cronograma Escola
OBRA: ESCOLA PADRÃO FNDE - 6 SALAS DE AULA |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI ROGERIO
Endereço: Av. Vereador José de Almeida
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRATO |  | mês 01 |  | mês 02 |  | mês 03 |  | mês 04 |  | mês 05 |  | mês 06 |  | mês 07 |  | mês 08 |  | mês 09 |  | mês 10 |  | mês 11 |  | mês 12
|  | TOTAL | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16352.48 | 1.601% | 9811.488 | 60% | 3270.496 | 20% | 3270.496 | 20%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRAS | 9286.4 | 0.9093% | 2785.92 | 30% | 4643.2 | 50% | 1857.28 | 20%
3.0 | FUNDAÇÕES | 195246.04 | 19.12% | 39049.208 | 20% | 39049.208 | 20% | 58573.812 | 30% | 58573.812 | 30%
4.0 | SUPER-ESTRUTURA | 90239.84 | 8.836% |  |  | 9023.984 | 10% | 27071.952 | 30% | 27071.952 | 30% | 27071.952 | 30%
5.0 | INST. HIDRO-SANITÁRIAS | 54261.14 | 5.313% | [6 empty] | 10852.228 | 20% | 10852.228 | 20% | 16278.342 | 30% | 16278.342 | 30%
6.0 | INST. ELÉTRICAS/TELEF. | 86737.43 | 8.493% | [6 empty] | 17347.486 | 20% | 17347.486 | 20% | 17347.486 | 20% | 34694.972 | 40%
7.0 | PAREDES E PAINÉIS | 66120.25 | 6.474% |  |  |  |  | 13224.05 | 20% | 19836.075 | 30% | 26448.1 | 40% | 6612.025 | 10%
8.0 | ESQUADRIAS | 63618.51 | 6.229% | [6 empty] | 6361.851 | 10% | 19085.553 | 30% | 19085.553 | 30% | 19085.553 | 30%
9.0 | COBERTURA | 171209.32 | 16.76% | [10 empty] | 34241.864 | 20% | 51362.796 | 30% | 85604.66 | 50%
10.0 | REVESTIMENTO | 78297.9 | 7.666% | [8 empty] | 15659.58 | 20% | 15659.58 | 20% | 23489.37 | 30% | 23489.37 | 30%
11.0 | PAVIMENTAÇÃO | 55854.98 | 5.469% | [14 empty] | 22341.992 | 40% | 22341.992 | 40% | 11170.996 | 20%
12.0 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 3715.16 | 0.3638% | [14 empty] | 743.032 | 20% | 1114.548 | 30% | 1857.58 | 50%
13.0 | PINTURAS | 45469.8 | 4.452% | [18 empty] | 9093.96 | 20% | 13640.94 | 30% | 22734.9 | 50%
14.0 | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS | 61657.61 | 6.037% | [16 empty] | 6165.761 | 10% | 18497.283 | 30% | 18497.283 | 30% | 18497.283 | 30%
15.0 | INSTALAÇÕES REDE LÓGICA | 9524.42 | 0.9326% | [16 empty] | 2857.326 | 30% | 3809.768 | 40% | 1904.884 | 20% | 952.442 | 10%
16.0 | PORTAL DE ACESSO | 5082.71 | 0.4977% | [20 empty] | 2541.355 | 50% | 2541.355 | 50%
17.0 | LIMPEZA DA OBRA | 8634.38 | 0.8454% | [22 empty] | 8634.38 | 100%
|  | 1021308.35 | 100%
|  | SUB-TOTAL MENSAL |  | 51646.616 | 5.057% | 55986.888 | 5.482% | 103997.59 | 10.18% | 140043.404 | 13.71% | 116464.899 | 11.4% | 109224.85 | 10.69% | 144911.033 | 14.19% | 132179.054 | 12.94% | 32479.627 | 3.18% | 44429.587 | 4.35% | 36584.462 | 3.582% | 53360.36 | 5.225%
|  | ACUMULADO |  | 51646.616 | 5.057% | 107633.504 | 10.54% | 211631.094 | 20.72% | 351674.498 | 34.43% | 468139.397 | 45.84% | 577364.247 | 56.53% | 722275.28 | 70.72% | 854454.334 | 83.66% | 886933.961 | 86.84% | 931363.548 | 91.19% | 967948.01 | 94.78% | 1021308.35 | 100%