## cronograma_brde
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GLOBAL
MUNICÍPIO: Frei Rogério/SC | [15 empty] | FOLHA Nº 1
PROJETO: |  | Pav. em lajota hexagonal da Rua Jose Darol trecho est 0+000,00 a 0+078,09 e a Rua José Darol trecho 0+000,00 a 0+105,09
LOCALIZAÇÃO: |  | Rua José Darol e José Faquim | [13 empty] | DATA
2015-04-09
Data da referência de custo: Sinapi - 8/2014 | [6 empty] | Periodicidade das Etapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | PERÍODO | [11 empty] | TOTAL
|  |  |  | ETAPA 01 |  |  |  | ETAPA 02 |  | ETAPA 03 |  | ETAPA 04 |  | ETAPA 05
|  |  |  | R$ |  | % |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Rua José Darol |  |  | 41268.29 |  | 10.9486 |  | 75433.42 | 20.0126 | 51679.08 | 13.7106 | 21433.82 | 5.6864 |  | 0 | 189814.61 | 50.3582
2 | Rua José Faquim |  |  | 26820.94 |  | 7.1157 |  | 69581.9 | 18.4602 | 63488.84 | 16.8437 | 27222.46 | 7.2222 | 0 | 0 | 187114.14 | 49.6418
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  |  | 68089.23 |  | 18.0642 |  | 145015.32 | 38.4729 | 115167.92 | 30.5543 | 48656.28 | 12.9086 | 0 | 0 | 376928.75 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  |  | 68089.23 |  | 18.0642 |  | 213104.55 | 56.5371 | 328272.47 | 87.0914 | 376928.75 | 100 | 376928.75 | 100 | 376928.75 | 100,00
2015-04-09
Eng Ciro Fontana Surdi
063545-0