## rpt_cronograma_dtb
CRONOGRAMA GLOBAL | [18 empty] | No.do contrato |  |  |  |  | 1009943/2013
Agente promotor / |  |  |  | MUNICÍPIO DE FREI ROGERIO/SC | [9 empty] | Empreendimento |  |  |  |  | Pavimentação da Rua Jose Darol Trecho entre as estacas 0+000,00 a 0+078,19
Item |  | Descrição |  |  |  |  | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  |  | Mês 08 |  | Total
[7 empty] | No mês |  | Acum. | No mês |  | Acum. | No mês |  | Acum. | No mês | Acum. | No mês |  | Acum. | No mês | Acum. | No mês |  | Acum. | No mês | Acum.
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 | [18 empty] | 100,00
2 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 |  | 100,00 | [15 empty] | 100,00
3 |  | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 |  | 100,00 | [12 empty] | 100,00
4 |  | PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE | [10 empty] | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 | 100,00 | [10 empty] | 100,00
5 |  | SINALZIAÇÃO VIÁRIA | [13 empty] | 100,00 | 100,00 | [10 empty] | 100,00
6 |  | Limpeza Final | [13 empty] | 100,00 | 100,00 | [10 empty] | 100,00
TOT. (%) | [6 empty] | 21,74 |  | 21,74 | 39,74 |  | 61,48 | 27,23 |  | 88,71 | 11,29 | 100,00 | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00
Recurso | [6 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00
C. Fin. | [6 empty] | 41.268,29 |  |  | 75.433,42 |  |  | 51.679,08 |  |  | 21.433,82 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 189.814,61
C. Fis. | [6 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0.0
Outras F. | [6 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00
TOT. (R$) | [6 empty] | 41.268,29 |  |  | 75.433,42 |  |  | 51.679,08 |  |  | 21.433,82 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 189.814,61
Responsável técnico | [5 empty] | Responsável técnico | [21 empty] | Data
pelos ítens: | Responsável: Eng Ciro Fontana Surdi |  |  |  |  | pelos ítens: |  | Responsável: Não vinculado!
23-Apr-15
| CPF: 01870133900 |  | Nº CREA / CAU:063545-0 |  | RT Nr.: |  |  | CPF: Não vinculado! |  |  | Nº CREA / CAU: Não vinculado! |  |  |  | RT Nr.: Não vinculado!