## rpt_cronograma_dtb
CRONOGRAMA GLOBAL | [18 empty] | No.do contrato |  |  |  |  | 1009943/2013
Agente promotor / |  |  |  | MUNICÍPIO DE FREI ROGERIO/SC | [9 empty] | Empreendimento |  |  |  |  | Pavimentação em Lajota Hexagonal da Rua Jose faquim trecho estaca
Item |  | Descrição |  |  |  |  | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  |  | Mês 08 |  | Total
[7 empty] | No mês |  | Acum. | No mês |  | Acum. | No mês |  | Acum. | No mês | Acum. | No mês |  | Acum. | No mês | Acum. | No mês |  | Acum. | No mês | Acum.
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 | [18 empty] | 100,00
2 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 |  | 100,00 | [15 empty] | 100,00
3 |  | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 |  | 100,00 | [12 empty] | 100,00
4 |  | PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE | [10 empty] | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 | 100,00 | [10 empty] | 100,00
5 |  | SINALZIAÇÃO VIÁARIA | [13 empty] | 100,00 | 100,00 | [10 empty] | 100,00
6 |  | Limpeza Final | [13 empty] | 100,00 | 100,00 | [10 empty] | 100,00
TOT. (%) | [6 empty] | 14,33 |  | 14,33 | 37,19 |  | 51,52 | 33,93 |  | 85,45 | 14,55 | 100,00 | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00
Recurso | [6 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00
C. Fin. | [6 empty] | 26.820,94 |  |  | 69.581,90 |  |  | 63.488,84 |  |  | 27.222,46 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 187.114,14
C. Fis. | [6 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0.0
Outras F. | [6 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00
TOT. (R$) | [6 empty] | 26.820,94 |  |  | 69.581,90 |  |  | 63.488,84 |  |  | 27.222,46 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 187.114,14
Responsável técnico | [5 empty] | Responsável técnico | [21 empty] | Data
pelos ítens: | Responsável: Eng Ciro Fontana Surdi |  |  |  |  | pelos ítens: |  | Responsável: Não vinculado!
23-Apr-15
| CPF: 01870133900 |  | Nº CREA / CAU:063545-0 |  | RT Nr.: |  |  | CPF: Não vinculado! |  |  | Nº CREA / CAU: Não vinculado! |  |  |  | RT Nr.: Não vinculado!