## Plan1
Fernanda Dambrós Fontana
Arquiteta e Urbanista
89520-00 - Curitibanos -SC
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Camara Municipal de Frei Rogério
Etapa 1 - Paisagísmo
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CUSTO DO | % | Mês 01 |  | Mês 02
| DOS SERVIÇOS | SERVIÇO (R$) | DA OBRA | R$ | % | R$ | %
1 | Seviços preliminares | 1996.58 | 2.11 | 1996.58 | 2.13
2 | Infra estrutura | 16854.42 | 17.84 | 6854.42 | 7.32 | 10000 | 10.71
3 | Supra estrutura | 10101.64 | 10.69 | 3000 | 3.2 | 7101.64 | 7.6
4 | Paredes e paíneis | 28821.03 | 30.51 |  |  | 28821.03 | 30.83
5 | Drenagem | 19275.97 | 20.4 | 19275.97 | 19.58
6 | Instalações hidráulicas | 12226.18 | 12.94 | 12226.18 | 13.09
7 | Instalações elétricas | 3627.41 | 3.85 | 3627.41 | 3.88
8 | Limpeza Final de Obra | 1550 | 1.66 |  |  | 1550 | 1.66
| TOTAL EM % |  | 100
| TOTAL EM R$ | 94453.22 |  | 46980.56 |  | 47472.67