## Orçamento atualizado
OBRA: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA
Município: Formosa |  | DATA DE PREÇO SINAP = OUT/2012
Endereço: Rua 65 esq. com Rua 11 e Rua 12 - Parque Lago |  | EMISSÃO DA TABELA SINAP = 09/11/2012
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CÓDIGO | UN. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Limpeza do terreno - Raspagem mecanizada (Motoniveladora) de camada vegetal | 73822/002 | m² | 4900 | 0.48 | 2352
1.2 | Placa de obra em chapa zincada, instalada | 74209/001 | m² | 30 | 250.73 | 7521.9
1.3 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=30,00m² | 74242/001 | m² | 30 | 119.98 | 3599.4
1.4 | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | 73992/001 | m² | 853,20 | 6.07 | 5178.924
1.5 | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | 73960/001 | un | 1,00 | 898.94 | 898.94
1.6 | Transporte de entulho em caminhão basculante 8 m³, até 1 km, incluindo carga manual | 72209 | m³ | 210 | 9.5 | 1995
|  | Subtotal item 1.0 |  |  |  | 21546.164
2 | MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 | Escavação manual, para baldrames e sapatas, em material de 1ª categoria, prof. 1,5 m | 79517/001 | m³ | 232.09 | 12.92 | 2998.6028
2.2 | Apiloamento manual de fundo de vala | 79512/001 | m² | 115.78 | 9.69 | 1121.9082
2.3 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, s/ controle do grau de compactação | 73964/006 | m³ | 168.55 | 19.39 | 3268.1845
2.4 | Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão | 74485 | m³ | 157.6 | 33.78 | 5323.728
|  |  | Subtotal item 2.0 |  |  | 12712.4235
3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
3.1 | SAPATAS
3.1.1 | Lastro de concreto magro, e=5,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto | 74048/002 | m² | 105.6 | 25.8 | 2724.48
3.1.2 | Concreto armado - para sapatas (fck=20MPa), incluindo preparo, conforme projeto. | 73972/002 | m³ | 38.31 | 309.51 | 11857.3281
3.1.3 | Formas para reutilização 2 vezes | 5970 | m² | 182.69 | 34.07 | 6224.2483
3.1.4 | Armação CA-50 Φ 6,3 (1/4") a 12,5 mm (1/2"), Fornecimento/corte/perda 10%/dobra/colocação | 74254/002 | kg | 4068.87 | 6.1 | 24820.107
3.1.5 | Armação CA-60 Φ 3,4 a 6,0 mm Fornecimento / corte (com perda 10%) / dobra / colocação | 73942/002 | kg | 17.19 | 6.55 | 112.5945
3.1.6 | Lançamento e adensamento de concreto em fundações. | 74157/001 | m³ | 38.31 | 52.29 | 2003.2299
|  |  | Subtotal item 3.0 |  |  | 47741.9878
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | CONCRETO
4.1.1 | Concreto armado fck=20 Mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | 73972/002 | m³ | 62.53 | 309.51 | 19353.6603
4.1.2 | Formas para reutilização 2 vezes | 5970 | m² | 1105.65 | 34.07 | 37669.4955
4.1.3 | Armação CA-50 Φ 6,3 (1/4") a 12,5 mm (1/2"), Fornecimento/corte/perda 10%/dobra/colocação | 74254/002 | kg | 4368.51 | 6.1 | 26647.911
4.1.4 | Armação CA-50 Φ 16,0 (5/8") a 25,0 mm (1"), Fornecimento/corte/perda 10%/dobra/colocação | 74254/001 | kg | 989.77 | 5.42 | 5364.5534
4.1.5 | Armação CA-60 Φ 3,4 a 6,0 mm Fornecimento / corte (com perda 10%) / dobra / colocação | 73942/002 | kg | 1271.18 | 6.55 | 8326.229
4.1.6 | Lançamento e adensamento de concreto em fundações. | 74157/001 | m³ | 62.53 | 52.29 | 3269.6937
4.1.3 | Laje pré-moldada para forro, Beta 11, inclusive capeamento (fck=20mpa) e escoramento | 74141 | m² | 636.21 | 54.65 | 34768.8765 |  | 1609.3322
|  |  | Subtotal item 4.0 |  |  | 135400.4194
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
5.1 | TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL
5.1.1 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm | 75051/005 | m | 52,00 | 12.39 | 644.28
5.1.2 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm | 75051/004 | m | 6,00 | 10.48 | 62.88
5.1.3 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm | 75051/003 | m | 26,00 | 7.42 | 192.92
5.1.4 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm | 75051/002 | m | 85,00 | 4.28 | 363.8
5.1.5 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm | 75051/001 | m | 122,00 | 3.34 | 407.48
5.2 | ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO
5.2.1 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1.1/4" | 81068 | un | 2,00 | 7.12 | 14.24
5.2.2 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | 81066 | un | 12,00 | 3.59 | 43.08
5.2.3 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" | 81065 | un | 10,00 | 3.46 | 34.6
5.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO
5.3.1 | Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2") | 74182/001 | un | 1,00 | 60.09 | 60.09
5.3.2 | Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2") | 74181/001 | un | 2,00 | 82.76 | 165.52
5.3.3 | Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2") | 74180/001 | un | 1,00 | 190.78 | 190.78
5.4 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO
5.4.1 | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4") | 74176/001 | un | 2,00 | 54.14 | 108.28
5.4.2 | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1") | 74175/001 | un | 1,00 | 62.73 | 62.73
5.4.3 | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4") | 73797/001 | un | 2,00 | 89.26 | 178.52
5.5 | REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO
5.5.1 | Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4") | 73975/001 | un | 1,00 | 54.47 | 54.47
5.6 | DIVERSOS - ÁGUA FRIA
5.6.1 | Caixa d'água metalica, capacidade 20.000 L - instalada, conforme projeto |  | un | 1,00 | 13700 | 13700
5.6.1.1 | Estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto | 6501 | m3 | 4.84 | 1168.56 | 5655.8304 | 4.84
5.6.2 | Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção | 74217/002 | un | 1,00 | 97.05 | 97.05
5.6.3 | Torneira de jardim, inclusive poste de proteção | 73949/001 | un | 5,00 | 57.94 | 289.7
5.7 | TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO
5.7.1 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm | 73779/001 | m | 24,00 | 6.53 | 156.72
5.7.2 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm | 73779/002 | m | 50,00 | 10.09 | 504.5
5.7.3 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm | 73779/003 | m | 25,00 | 13.19 | 329.75
5.7.4 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm | 6516 | m | 87,00 | 13.61 | 1184.07
5.8 | DIVERSOS - ESGOTO
5.8.1 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, acabamento aluminio | 72292 | un | 6,00 | 27.08 | 162.48
5.8.2 | Ralo sifonado PVC 100 mm altura regulável, saída 40 mm, c/ grelha redonda acabamento cromado | 72685 | un | 1,00 | 15.14 | 15.14
5.8.3 | Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) | 72290 | un | 1,00 | 241.67 | 241.67
5.8.4 | Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) | 72290 | un | 7,00 | 241.67 | 1691.69
5.9 | LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
5.9.1 | Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico | 73947/011 | un | 5,00 | 266.12 | 1330.6
5.9.2 | Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações | 73947/011 | un | 3,00 | 266.12 | 798.36
5.9.3 | Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações | 73947/001 | un | 3,00 | 394.54 | 1183.62
5.9.4 | Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE | 6009 | un | 2,00 | 125.59 | 251.18
5.9.5 | Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações | 73947/006 | un | 6,00 | 246.36 | 1478.16
5.9.6 | Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações | 73947/004 | un | 1,00 | 313.11 | 313.11
5.9.7 | Papeleira de louça, conforme especificações | 6004 | un | 8,00 | 34.57 | 276.56
5.9.8 | Cabide de louça, branco, conforme especificações | 6008 | un | 3,00 | 24.93 | 74.79
5.9.9 | Chuveiro eletrico de plastico | 9535 | un | 1,00 | 31.22 | 31.22
5.10 | METAIS
5.10.1 | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2" | 73949/007 | un | 2,00 | 184 | 368
5.10.2 | Válvula de descarga cromada | 40729 | un | 5,00 | 135.16 | 675.8
5.10.3 | Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações | 6007 | un | 9,00 | 28.71 | 258.39
5.10.4 | Cuba inox de embutir, em bancada | 74129/001 | un | 2,00 | 50.83 | 101.66
5.10.5 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | 230172 | un | 2 | 77 | 154
5.10.6 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | 230172 | un | 2,00 | 77 | 154
|  |  | Subtotal item 5.0 |  |  | 34061.7204
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)
6.1 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
6.1.1 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | 55865 | m | 900,00 | 15.3 | 13770
6.1.2 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | 74252 | m | 30,00 | 8.06 | 241.8
6.2 | FIOS E CABOS
6.2.1 | Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°c | 64626 | m | 1.800,00 | 2.3 | 4140
6.2.2 | Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°c | 74117/001 | m | 3.000,00 | 2.77 | 8310
6.2.3 | Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°c | 74116/001 | m | 150,00 | 3.49 | 523.5
6.2.4 | Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°c | 74173/001 | m | 300,00 | 4.29 | 1287
6.2.5 | Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°c | 73860/011 | m | 150,00 | 6.26 | 939
6.2.6 | Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°c | 73860/012 | m | 200,00 | 7.21 | 1442
6.3 | CABO TELEFÔNICO
6.3.1 | Instalação de cabo telefônico CCE 50-02 | 70607 | m | 70,00 | 2.06 | 144.2
6.3.2 | Instalação de cabo telefônico CCI 50-02 | 73768/010 | m | 35,00 | 0.86 | 30.1
6.4 | INTERRUPTOR
6.4.1 | Interruptor 01 seção simples | 72331 | un | 24,00 | 6.75 | 162
6.4.2 | Interruptor 02 seções simples | 72332 | un | 11,00 | 9.09 | 99.99
6.5 | TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR
6.5.1 | Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida | 72337 | un | 7,00 | 12.17 | 85.19
6.6 | TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR
6.6.1 | Tomada de embutir para uso geral, 2p+t | 72570 | un | 57,00 | 12.48 | 711.36
6.6.2 | Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla | 72579 | un | 5,00 | 17.51 | 87.55
6.7 | CAIXA DE EMBUTIR DE PVC
6.7.1 | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa | 70691 | un | 97,00 | 3.46 | 335.62
6.7.2 | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" | 70692 | un | 5,00 | 4.15 | 20.75
6.7.3 | Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4" | 70682 | un | 94,00 | 4.84 | 454.96
6.8 | QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS
6.8.1 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores | 72170 | un | 1,00 | 149.06 | 149.06
6.8.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca) | 74130/005 | un | 1,00 | 77.69 | 77.69
6.8.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | 74130/001 | un | 3,00 | 8.66 | 25.98
6.8.4 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | 74130/001 | un | 3,00 | 8.66 | 25.98
6.8.5 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | 74130/004 | un | 1,00 | 55.26 | 55.26
6.8.6 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca) | 74130/004 | un | 1,00 | 55.26 | 55.26
6.9 | QDL - BLOCO PEDAGÁGICO - 380 / 220 VOLTS
6.9.1 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | 74247/001 | un | 1,00 | 134.46 | 134.46
6.9.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca) | 74130/004 | un | 1,00 | 55.26 | 55.26
6.9.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | 74130/001 | un | 2,00 | 8.66 | 17.32
6.9.4 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | 74130/001 | un | 7,00 | 8.66 | 60.62
6.1 | QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS
6.10.1 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | 72170 | un | 1,00 | 149.06 | 149.06
6.10.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | 74130/004 | un | 1,00 | 55.26 | 55.26
6.10.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | 74130/001 | un | 1,00 | 8.66 | 8.66
6.10.4 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | 74130/001 | un | 2,00 | 8.66 | 17.32
6.10.5 | Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | 74130/001 | un | 1,00 | 8.66 | 8.66
6.11 | CAIXA DE MEDIÇÃO
6.11.1 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | 74052/005 | un | 1,00 | 784.16 | 784.16
6.12 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA
6.12.1 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | 74104/001 | un | 5,00 | 87.87 | 439.35
6.13 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE
6.13.1 | Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m | 74052/003 | un | 1,00 | 68.84 | 68.84
6.14 | LUMINÁRIAS
6.14.1 | Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações |  | un | 5,00 | 77.71 | 388.55
6.14.2 | Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações | 70748 | un | 89,00 | 54.97 | 4892.33
6.15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS
6.15.1 | Cabo de cobre nú 35 mm2 | 72253 | m | 327,95 | 14.75 | 4837.2625
6.15.2 | Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação | 72315 | un | 42 | 16.01 | 672.42
6.15.3 | Conector e descida para pilares | 72262 | un | 28 | 8.63 | 241.64
|  |  | Subtotal item 6.0 |  |  | 46005.4225
7 | PAREDES E PAÍNES
7.1 | ALVENARIA
7.1.1 | Alvenaria de tijolos furados cerâmicos (10x20x20 cm), c/ argamassa traço-1:4 (cimento/areia) | 73935/001 | m² | 704.99 | 30.57 | 21551.5443
7.1.2 | Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=20 mpa, seção 10x10cm | 74200/001 | m | 303.15 | 11.42 | 3461.973
7.1.3 | Alvenaria de aperto c/ tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, c/ argam. - 1:2:8 (cim / cal / areia) | 73998/002 | m | 283.85 | 53.39 | 15154.7515
7.1.4 | Alvenaria de espelho com tijolos laminados 21 furos |  | m² | 110.61 | 30.65 | 3390.1965
7.1.5 | Alvenaria de espelho c/ tijolos furados (10x20x20 cm), c/ argamassa traço-1:4 (cimento/areia) | 72132 | m² | 7.31 | 26.82 | 196.0542
7.2 | DIVISÓRIA
7.2.1 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens | 74229/001 | m² | 16.7 | 537.52 | 8976.584
7.3 | IMPERMEABILIZAÇÕES
7,3.1 | Impermeabização de baldrame com emulsão asfáltica | 72075 | m² | 347.37 | 6.01 | 2087.6937
7,3.2 | Impermeabilização floreira recreio coberto | 73971/001 | m² | 5.17 | 33.35 | 172.4195
|  |  | Subtotal item 7.0 |  |  | 54991.2167
8 | ESQUADRIAS
8.1 | MADEIRA
8.1.1 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1 | 73910/003 | un | 5 | 214.34 | 1071.7
8.1.2 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2 | 73910/005 | un | 8,00 | 217.04 | 1736.32
8.1.3 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3 | 73910/010 | un | 8,00 | 232.4 | 1859.2
8.1.4 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.60 m, com batentes e ferragens - PM-4 | 170104 230201 230103 | un | 3,00 | 296.53 | 889.59
8.1.5 | Porta de madeira de lei, lisa, 0.80 x 1.60 m, c/ batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5 | 170104 230201 230104 | un | 2,00 | 372.18 | 744.36
8.2 | METÁLICAS
8.2.1 | Basculante de ferro comum T e L - vide quadro de esquadrias) | 6103 | m² | 62.88 | 235.95 | 14836.536
8.2.2 | Janela de abrir veneziana ventilada em chapa dobrada, trava central | 73984/002 | m² | 2.16 | 364.87 | 788.1192
8.2.3 | Porta de abrir 2 Folhas, Veneziana Metálica: 1,10 x 0,80 m = 0,88 m² (Compartimento do Gás) | 73984/002 | m² | 0.88 | 364.87 | 321.0856
8.2.4 | Venezianas fixas de chapa dobrada (Lanternim) | 73984/002 | m² | 7.92 | 364.87 | 2889.7704
8.3 | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA
8.3.1 | Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações | 74068/006 | un | 21 | 123.36 | 2590.56
8.3.2 | Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2.1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações | 73539 | un | 63 | 16.24 | 1023.12
|  |  | Subtotal item 8.0 |  |  | 28750.3612
9 | COBERTURA
9.1 | TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA
9.1.1 | Telhado em telha colonial de primeira qualidade | 73938/001 | m² | 1404.34 | 59.2 | 83136.928
9.1.2 | Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento | 6058 | m | 207.44 | 14.94 | 3099.1536
9.1.3 | Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada | 72078 | m² | 1404.34 | 66.13 | 92869.0042
9.2 | CHAPAS
9.2.1 | Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm | 72108 | m | 16.74 | 22.37 | 374.4738
|  |  | Subtotal item 9.0 |  |  | 179479.5596
10 | REVESTIMENTO
10.1 | MASSA
10.1.1 | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | 74161/001 | m² | 1753.05 | 3.29 | 5767.5345
10.1.2 | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | 5975 | m² | 575.44 | 5.62 | 3233.9728
10.1.3 | Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | 200499 | m² | 1035.96 | 14.44 | 14959.2624
10.1.4 | Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | 73927/008 | m² | 717.09 | 12.91 | 9257.6319
10.1.5 | Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - massa única | 210401 | m² | 575.44 | 18.16 | 10449.9904
10.2 | ACABAMENTO
10.2.1 | Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações | 73912/001 | m² | 710.79 | 17.87 | 12701.8173
|  |  | Subtotal item 10.0 |  |  | 56370.2093
11 | PAVIMENTAÇÃO
11.1 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA
11.1.1 | Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização | 74048/002 | m² | 787.99 | 25.8 | 20330.142
11.2 | ACABAMENTO
11.2.1 | Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações | 6060 | m² | 787.99 | 20.32 | 16011.9568
11.3 | CALÇADA EM CONCRETO
11.3.1 | Passeio de proteção em concreto simples desempolado, fck = 12 mpa, e = 7 cm | 73892/002 | m² | 167.01 | 24.03 | 4013.2503
|  |  | Subtotal item 11.0 |  |  | 40355.3491
12 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
12.1 | SOLEIRA
12.1.1 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização | 220920 | m | 17.1 | 26.81 | 458.451
12.2 | RODAPÉ
12.2.1 | Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações | 73985/001 | m | 82.13 | 7.04 | 578.1952
PEITORIS
| Peitoris de argamassa de cimento e areia medindo 22,5 x 8,5 cm |  | m | 54.4 | 8.91 | 484.704
|  |  | Subtotal item 12.0 |  |  | 1521.3502
13 | PINTURAS
13.1 | ACRÍLICA
13.1.1 | Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | 73954/002 74134/002 74233/001 | m² | 1035.96 | 23.13 | 23961.7548
13.1.2 | Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | 73954/002 74134/002 74233/001 | m² | 575.44 | 23.13 | 13309.9272
13.2 | ESMALTE
13.2.1 | Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento | 74065/001 | m² | 113.57 | 13.75 | 1561.5875
13.2.3 | Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | 6067 | m² | 155.6 | 18.55 | 2886.38
13.2.4 | Pintura de quadro escolar sobre revestimento liso com duas demãos de acabamento | 79494/001 | m² | 27.3 | 7.15 | 195.195
|  |  | Subtotal item 13.0 |  |  | 41914.8445
14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CANTEIRO DE OBRAS)
14.1 | Engenheiro ou Arquiteto Auxiliar/Junior - De Obra | I-002706 | h | 660 | 42.55 | 28083
14.2 | Mestre de Obras | I-004069 | h | 1320 | 19.9 | 26268
14.3 | Feitor ou Encarregado geral | I-004083 | h | 1320 | 13.66 | 18031.2
14.4 | Almoxarife | I-000253 | h | 1320 | 9.86 | 13015.2
14.5 | Vigia Noturno | I-010508 | h | 1320 | 7.96 | 10507.2
|  |  | Subtotal item 14.0 |  |  | 95904.6
15 | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS
15.1 | CONCRETO
15.1.1 | Banco de concreto apoiado em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes conforme projeto recreio coberto) | 271307 | m | 14.76 | 112.07 | 1654.1532
15.1.2 | Banco em concreto armado, sem encosto, apoiado em alvenaria de tijolos, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões detalhes conforme projeto A. de serviço) L = 1,80M x 0,55 x 0,07 m | 271307 | m | 1.8 | 112.07 | 201.726
15.2 | BANCADA
15.2.1 | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto. | 271608 74129/001 | un | 2,00 | 371.23 | 742.46
15.2.2 | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | 271608 | un | 1,00 | 218.74 | 218.74
15.2.3 | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada. | 271608 | un | 1,00 | 218.74 | 218.74
15.2.4 | Armário com portas em madeira com revestimento melamínico, sob tampo de granito cinza andorinha, conforme projeto | 240103 | m² | 4.6 | 500 | 2300
15.2.5 | Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto. |  | m² | 8.8 | 200 | 1760
15.3 | MADEIRA
15.3.1 | Quadro escolar verde,emboço/pintura especial, conforme especificações | 271210 | m² | 31,92 | 73.58 | 2348.6736
15.3.2 | Moldura em madeira envernizada para quadro escolar medindo 2,5 x 5 cm | 240106 | m | 54.6 | 41.61 | 2271.906
15.3.3 | Coxim de madeira para quadro escolar de giz, c/ 2 cm de espessura, medindo 3,50 ml x 12 cm | 240105 | m | 21 | 139.22 | 2923.62
15.3.4 | Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática | 7101 | m² | 0.54 | 30.45 | 16.443
15.3.5 | Prateleiras de madeira 40 cm larg. Esp. 30 mm, pintura branca, incl. suporte com mão francesa | 240203 | m² | 12.7 | 125.95 | 1599.565
15.4 | INCÊNDIO
15.4.1 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 | 71273 | un | 8,00 | 83.46 | 667.68
15.5 | GÁS
15.5.1 | Tubo de aço sem constura SCH 40 ø 3/4" |  | m | 7,00 | 41.92 | 293.44 | 26.32 | 15.6
15.5.2 | Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90º |  | un | 5,00 | 30.32 | 151.6 |  | 4
15.5.3 | Te em aço forjado classe 10 ø 3/4" |  | un | 1,00 | 32.12 | 32.12 |  | 4.9
15.5.4 | União em aço forjado classe 10 ø 3/4" |  | un | 2,00 | 53.02 | 106.04 |  | 26.7
15.5.5 | Registro esfera ø 3/4" |  | un | 1,00 | 56.02 | 56.02 |  | 30
15.5.6 | Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4" |  | un | 3,00 | 29.62 | 88.86 |  | 3.3
15.5.7 | VIDROS
15.5.8 | Vidro liso incolor 4mm | 72117 | m² | 60.78 | 59.9 | 3640.722 |  | 96881962
15.5.9 | Vidro canelado incolor 4mm | 72122 | m² | 2,10 | 47.49 | 99.729 |  | edvam
15.5.10 | Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado | 74125/002 | m² | 5.36 | 215.52 | 1155.1872
|  |  | Subtotal item 15.0 |  |  | 22547.425
16 | INSTALAÇÕES REDE LÓGICA
16.1 | REDE LÓGICA
16.1.1 | Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação | 71204 | m | 110,00 | 11.71 | 1288.1
16.1.2 | Curva 90º p/ eletroduto roscável 1.1/4" | 71143 | un | 26,00 | 6.2 | 161.2
16.1.3 | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4" | 71743 | un | 45,00 | 3.38 | 152.1
16.1.4 | Bucha/arruela aluminio 1.1/4" | 70423 | cj | 45,00 | 1.64 | 73.8
16.1.5 | Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e Instalação | 73768/010 | m | 130,00 | 0.86 | 111.8
16.1.6 | Cabo UTP 4 pares categoria 6 | 70626 | m | 205,00 | 2.12 | 434.6
16.1.7 | Obturador com haste padrão TELEBRAS |  | un | 1,00 | 11.81 | 11.81
16.1.8 | Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação | 74052/002 | un | 1,00 | 111.25 | 111.25
16.1.9 | Conector RJ45 (fêmea), para lógica | 71026 | un | 19,00 | 1.37 | 26.03
16.1.10 | Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saidas | 72335 | un | 19,00 | 2.21 | 41.99
16.1.11 | Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação | 72337 | un | 5,00 | 12.17 | 60.85
16.1.12 | Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto | 70692 | un | 22,00 | 4.15 | 91.3
|  |  | Subtotal item 16.0 |  |  | 2564.83
17 | PORTAL DE ACESSO
17.1 | ESTRUTURA
17.1.1 | Pilares de concreto armado fck 20 Mpa | 73972/002 74157/002 0041/5987 73990/001 | m³ | 0.48 | 1609.33 | 772.4784
17.1.2 | Escavação manual | 79517/001 | m³ | 0.32 | 12.92 | 4.1344
17.1.3 | Apiloamento fundo de vala | 79512/001 | m² | 0.64 | 9.69 | 6.2016
17.1.4 | Concreto simples fck 15 Mpa | 0043/5619 | m³ | 0.24 | 341.21 | 81.8904
17.2 | MUROS E FECHOS
17.2.1 | Muro em cobogó Pórtal de Acesso - Padrão FNDE |  | m | 12.84 | 88.55 | 1136.982
17.2.2 | Portão de abrir 2 Folhas em metalon 40x40mm com 2,84 x 1,40 m | 0105/68054 | m2 | 3.98 | 127.24 | 506.4152
17.2.3 | Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL, PERFIL ou similar |  | pç | 2 | 45 | 90
17.2.4 | COBERTURA
17.2.5 | Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada | 73931/003 | m2 | 14.67 | 48.4 | 710.028
17.2.6 | Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | 73938/004 | m2 | 14.67 | 45.7 | 670.419
17.2.7 | Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | 0079/5058 | m | 14.67 | 14.52 | 213.0084
|  |  | Subtotal item 17.0 |  |  | 4191.5574
18 | IMPLANTAÇÃO
18.1 | Plantio de grama tipo esmeralda | 270210 | m2 | 3755.87 | 8.06 | 30272.3122 | 3755.87
18.2 | Lajota pre-moldada de concreto, espessura 7 cm, com junta em grama | 71195 | m2 | 117.52 | 35.74 | 4200.1648 | 117.52
18.3 | Mastro para bandeiras | 270802 | cj | 3 | 824.71 | 2474.13
18.4 | Base em concreto para mastro | 5652 | m3 | 1.92 | 193.71 | 371.9232 | 1.92
18.5 | Muro em alvenaria c/ chapisco (h = 0,90 m), 4 fios arame liso, postes concr. pré-moldado c/ 3 m | [5 empty] | 260.13
18.5.1 | Alvenaria de tijolos furados cerâmicos (10x20x20 cm), c/ argamassa traço-1:4 (cimento/areia) | 73935/001 | m² | 234.12 | 30.57 | 7157.0484 | 234.117
18.5.2 | Chapisco grosso | 200506 | m² | 468.23 | 8.36 | 3914.4028 | 468.234
18.5.3 | Fios arame liso |  | m | 1040.52 | 1.05 | 1092.546 | 1040.52
18.5.4 | Escavação manual | 79517/001 | m³ | 4.68 | 12.92 | 60.4656 | 4.6842
18.5.5 | Concreto base da alvenaria | 5652 | m³ | 1.95 | 193.71 | 377.7345 | 1.951
18.5.6 | Postes em concreto pré-moldado, cada 3 m | I4102 | un | 87 | 36 | 3132 | 86.71
|  |  | Subtotal item 18.0 |  |  | 53052.7275
19 | LIMPEZA DA OBRA
19.1 | LIMPEZA
19.1.1 | Limpeza geral | 9537 | m² | 853,20 | 1.06 | 904.392
|  |  | Subtotal item 19.0 |  |  | 904.392
[5 empty] | Custo TOTAL | 880016.5601
[5 empty] | BDI 24,09% | 211995.9893
[5 empty] | TOTAL R$ | 1092012.5494

## Cronograma Escola Formosa
OBRA: Construção de banheiros |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI ROGERIO
Endereço: Localidade Nucleo Triticula
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRATO |  | mês 01 |  | mês 02 |  | mês 03 |  | mês 04 |  | mês 05 |  | mês 06
|  | TOTAL | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
1.0 | Infra Estrutura | 7099.6 | 11.31% | 7099.6 | 100% | [10 empty] | 7099.6 | 100%
2.0 | Supra Estrutura | 6237.43 | 9.935% |  |  | 1871.229 | 30% | 2494.972 | 40% | 1871.229 | 30% |  |  |  |  | 6237.43 | 100%
3.0 | Paredes e Painéis | 10080.76 | 16.06% |  |  | 3024.228 | 30% | 7056.532 | 70% | [6 empty] | 10080.76 | 100%
4.0 | Cobertura e Proteções | 8874.71 | 14.14% | [6 empty] | 8874.71 | 100% |  |  |  |  | 8874.71 | 100%
5.0 | Revestimento | 15944.07 | 25.4% |  |  |  |  | 3188.814 | 20% | 7972.035 | 50% | 4783.221 | 30% |  |  | 15944.07 | 100%
6.0 | Pavimentações | 3627.75 | 5.778% |  |  | 1088.325 | 30% |  |  |  |  | 1088.325 | 30% | 1451.1 | 40% | 3627.75 | 100%
7.0 | Metais e Acessórios | 4336.86 | 6.908% | [8 empty] | 4336.86 | 100% |  |  | 4336.86 | 100%
8.0 | Instalações Hidro-Sanitárias | 4393.7 | 6.998% |  |  | 878.74 | 20% | 878.74 | 20% | 2636.22 | 60% |  |  |  |  | 4393.7 | 100%
9.0 | Instalações Eletricas e Telefonicas | 1414.33 | 2.253% |  |  | 282.866 | 20% | 282.866 | 20% | 848.598 | 60% |  |  |  |  | 1414.33 | 100%
10 | Limpeza | 775 | 1.234% | [10 empty] | 775 | 100%
|  | 62784.21 | 100%
|  | SUB-TOTAL MENSAL |  | 7099.6 | 11.31% | 7145.388 | 11.38% | 13901.924 | 22.14% | 22202.782 | 35.36% | 10208.406 | 16.26% | 2226.1 | 2.311%
|  | ACUMULADO |  | 7099.6 | 11.31% | 14244.978 | 22.69% | 28146.902 | 44.83% | 50349.684 | 80.19% | 60558.09 | 96.45% | 2226.1 | 100%
OBRA: CENTRO CULTURAL SESI
LOCAL: Av. João Leite, Quadra 75, Chácara 44, Goiânia - GO
ÁREA : 3.315,19 m²
DATA : 18/09/2006